## 구축WBS
| Level | No | Task | 작업자 | 산출물 |  | 시작 | 완료 | 소요기간 | 7월
[10 empty] | 7월 2주차 |  |  |  | 7월 3주차 | [6 empty] | 7월 4주차
[5 empty] | 산출물 명 | 구분 |  |  |  |  | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
[11 empty] | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22
| 1 | 1. | 기획 |  | 프로젝트 계획 보고서 |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1 | bar: 2024-07-12
| 2 | 1.1. | 주제 선정 | ALL |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1 | bar: 2024-07-12
| 3 | 1.1.1. | 게임 세부 내용 기획 | ALL |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1 | bar: 2024-07-12
| 1 | 2. | 명세 |  | 전체 구성도 |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1 | bar: 2024-07-12
| 2 | 2.1. | 기획서 작성 | 하동우 | 프로젝트 기획서 |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1 | bar: 2024-07-12
| 3 | 2.1.2 | 제안서 작성 | 장서진 | 프로젝트 제안서 및 PPT자료 |  | 2023-07-12 | 2023-07-15 | 4일 | bar: 2024-07-12 to 2024-07-15
| 3 | 2.1.3 | 팀원별 역할 분배 | 장서진 |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1 | bar: 2024-07-12
| 3 | 2.1.4 | 제안서 발표 |  |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1 | bar: 2024-07-15
| 1 | 3. | 게임 구현 |  |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-19 | 8일 | bar: 2024-07-12 to 2024-07-19
| 2 | 3.1. | 필요한 에셋 탐색 및 준비 | 정동주, 하동우 |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 1 | bar: 2024-07-12
| 2 | 3.2. | 캐릭터 구현 | 하동우 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.2.1 | 스탯 구현 | 하동우 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 4 |  | 공격속도 구현 | 하동우 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 4 |  | 체력 구현 | 하동우 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.2.2 | 스탯이 상이한 여러 캐릭터 구현 | 하동우 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.2.3 | 강화 기능 구현 | 하동우 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 4 | 3.2.4 | 캐릭터 이동 구현 | 하동우 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 4 | 3.2.5 | 공격 기능 구현 | 하동우 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 4 |  | 공격 투사체 구현 | 하동우 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 4 | 3.2.6 | 충돌 기능 구현 | 하동우 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 4 |  | 무적 시스템 구현 | 하동우 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 2 | 3.3. | 몬스터 구현 | 장서진 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.3.1 | 일반 몬스터 구현 | 장서진 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 4 |  | 일반 몬스터 스탯 구현 | 장서진 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 4 |  | 돌진 라인 구현 | 장서진 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 4 |  | 몬스터 랜덤 생성 구현 | 장서진 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.3.2 | 보스 몬스터 구현 | 김정훈 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
ㅑ | 4 |  | 난이도 시스템 구현 | 김정훈 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 4 |  | 보스 몬스터 스탯 구현 | 김정훈 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 4 |  | 일반 몬스터 생성 패턴 구현 | 김정훈 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 4 |  | 메테오 패턴 구현 | 김정훈 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.3.3 | 황금 상자 몬스터 구현 | 장서진 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 4 |  | 황금 상자 몬스터 스탯 구현 | 장서진 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 2 | 3.4. | 아이템 구현 | 장서진 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.4.1 | 아이템 드랍 테이블 구현 | 장서진 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.4.2 | 골드 획득 시스템 구현 | 장서진 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.4.3 | 물약 아이템 구현 | 장서진 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 2 | 3.5. | 점수 구현 | 장서진 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.5.1 | 몬스터 처치 점수 구현 | 장서진 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.5.2 | 거리에 따른 점수 구현 | 장서진 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 2 | 3.6. | 상점 구현 | 정동주 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.6.1 | 캐릭터 구매 기능 구현 | 정동주 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.6.2 | 캐릭터 강화 기능 구현 | 정동주 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 2 | 3.7. | UI 구현 | 정동주 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.7.1 | 시작화면 구현 | 정동주 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.7.2 | 로비화면 구현 | 정동주 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.7.3 | 게임 오버 화면 구현 | 정동주 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 3 | 3.7.4 | 기타 UI 구현 | 정동주 |  |  | 2023-07-15 | 2023-07-19 | 5 | bar: 2024-07-15 to 2024-07-19
| 1 | 4. | 테스트 및 디버그 | 장서진 |  |  | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2 | bar: 2024-07-18 to 2024-07-19
| 1 | 5. | 발표 |  |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-22 | 3 | bar: 2024-07-20 to 2024-07-22
| 2 | 5.1. | 결과 보고서 작성 |  | 프로젝트 결과 보고서 |  | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2 | bar: 2024-07-20 to 2024-07-21
| 2 | 5.2. | PPT제작 |  | 프로젝트 발표 자료 |  | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2 | bar: 2024-07-20 to 2024-07-21
| 3 | 5.2.2 | 시연 영상 촬영 |  |  |  | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2 | bar: 2024-07-20 to 2024-07-21
| 2 | 5.3. | 프로젝트 최종 발표 |  |  |  | 2023-07-22 | 2023-07-22 | 1 | bar: 2024-07-22
WBS 작성 전 보다 원활한 작업을 위해 반드시 필독 바랍니다.
왼쪽상단 Level 아래로 작업 순서에 따라 1, 2, 3, 4 를 기입하면
Level 부터 소요기간 셀까지 자동으로 색상이 바뀝니다.
소요기간에 해당하는 일자표기하실때에는 ㅇ을 입력하시면 표시가 되니 참고하여 작업하시면 됩니다.

## Holiday (hidden)
휴일 | 비고
2018-08-15 | 광복절
2018-09-24 | 추석 연휴
2018-09-25 | 추석 연휴
2018-09-26 | 추석 연휴
2018-10-03 | 개천절
2018-10-09 | 한글날
2018-12-25 | 크리스마스